## 职场角色测试问题
项目经理的问题 | 秘书的问题
[任务规划] 公司计划在6个月内完成一款工业机器人的研发并推向市场。主要工作包括：硬件设计、软件开发、系统集成、测试验证、市场推广。请制定一个完整的项目里程碑计划，包括每个阶段的时间节点和关键交付物。 | [邮件起草] 请起草一封邮件，邀请某供应商下周三上午10点来公司进行传感器供货方案的技术交流，会议预计2小时，需要对方带来产品样品和报价单。对方联系人是王总。
[任务规划] 你是一名AI项目经理。研发团队共8人，目前同时有3个项目在推进： - 项目A：客户定制机器人，截止2个月后，优先级高 - 项目B：新产品研发，截止4个月后，优先级中 - 项目C：内部系统升级，截止1个月后，优先级低 每个项目目前各分配了约3人，但项目C的工程师反馈人手不足。请给出资源调配建议。 | [邮件起草] 公司CEO因临时出差，需要取消原定明天下午3点与投资人张先生的见面。请起草一封措辞得体的致歉邮件，并建议改期到下周同一时间。
[任务规划] 一个机器人项目即将启动，请设计一份项目启动会的议程，时间为2小时，参与人员包括：客户方3人、我方项目团队6人、公司管理层2人。 | [邮件起草] 请起草一封英文邮件，向德国零部件供应商Bosch询问其工业机器人关节模组的最新报价和交货周期，我们预计采购数量为500套。
[任务规划] 请将以下任务拆解为可执行的子任务，并估算每个子任务所需工时： "开发一个机器人远程监控系统，要求能实时显示机器人运行状态、报警信息，支持远程参数调整，数据保存30天。" | [邮件起草] 公司参加下个月的世界机器人大会，请起草一封邮件给主办方，确认我司展位号、布展时间、以及现场电源需求（需要3个220V插座）。
[任务规划] 项目计划下周一正式交付给客户，但今天（周四）测试团队发现了一个严重bug，预计修复需要3个工作日。请制定一个应对方案，包括如何与客户沟通以及内部如何加急处理。 | [邮件起草] 研发团队反馈某核心零件供货商连续两次延期交货，严重影响项目进度。请起草一封措辞强硬但专业的催货邮件，要求对方在3个工作日内给出明确交货时间承诺。
[风险管理] 一个机器人研发项目正在推进，请识别以下5个主要风险并给出应对措施： - 核心零件供应链风险 - 关键工程师离职风险 - 客户需求变更风险 - 技术方案不可行风险 - 竞争对手提前发布类似产品风险 | [日程安排] 老板明天的日程如下： - 9:00 董事会电话会议（1小时） - 11:00 与客户参观工厂（2小时） - 14:00 内部周会（1.5小时） - 16:00 投资人面谈（1小时） 现在研发总监申请明天下午临时加一个紧急技术评审会，需要1小时，老板必须参加。请安排这个会议并说明理由。
[风险管理] 项目已经延期两周，客户开始表现出不满。请制定一份风险应对计划，包括：如何向客户沟通、如何在内部加快进度、如何防止进一步延期。 | [日程安排] 老板下周需要完成以下事项： - 审阅年度预算报告（需2小时，截止周五） - 录制产品宣传视频（需3小时，需提前预约摄影团队） - 与律师讨论专利事宜（需1小时，律师只有周二下午和周四上午有空） - 参加行业协会晚宴（周三晚7点，固定） 请为老板安排合理的周程表。
[风险管理] 供应商突然通知某关键零件断货，预计6周后才能恢复供货，而项目计划3周后交付。请给出应对方案，包括备选供应商寻找、客户沟通、项目计划调整等。 | [日程安排] 老板要求你在本月内安排一次团建活动，预算5000元，参与人数20人，要求半天活动，地点在公司附近。请给出3个具体方案供老板选择。
[风险管理] 项目中途客户提出新增3个功能需求，但合同中没有包含这些功能，且项目已完成70%。请给出处理方案，包括如何评估影响、如何与客户谈判、如何处理合同变更。 | [日程安排] 老板刚刚开完会，口头交代了以下几件事： "帮我约一下李总下周吃饭，还有那个专利的事情让法务跟进一下，对了差旅报销单记得提醒我签，还有下周五的演讲稿我还没准备" 请整理成待办清单，标注优先级和负责人。
[风险管理] 项目团队反映近期工作压力很大，两名核心成员提出想要离职。在项目关键阶段，请给出留人方案和风险对冲计划，防止人员流失影响项目交付。 | [日程安排] 老板计划下个月去日本参加机器人展览，行程5天，请列出需要提前准备的所有事项清单，包括签证、机票、酒店、展览注册、名片准备等，并标注每项的建议完成时间。
[进度跟踪] 请设计一份周报模板，用于项目团队每周向你汇报进度，要求能清晰反映：本周完成情况、下周计划、当前风险和阻塞问题。 | [信息整理] 请将以下会议记录整理成标准格式的会议纪要： "今天开了个会，主要讨论了Q3的销售目标，销售总监说要完成500万，但研发说产品还差两个功能没做完，可能要延期一个月，财务说预算还剩80万，市场部说需要再要20万做推广，最后老板说先按计划推进，下周再开一次确认进度。参加的有老板、销售总监王明、研发总监李华、财务总监张芳、市场经理刘洋。会议时间是今天下午2点到3点半。"
[进度跟踪] 以下是各部门本周进度汇报，请综合分析项目整体状态并给出管理建议： - 硬件：结构设计完成90%，但有一个零件尺寸问题待解决 - 软件：核心功能完成60%，进度落后计划10% - 测试：等待软件提测，当前无工作 - 采购：关键零件已到货，其余零件下周到 | [信息整理] 老板要参加明天的行业峰会并做10分钟的主题发言，主题是"机器人技术在制造业的应用"。请为老板准备一份发言提纲，包含开场、3个核心观点和结尾。
[进度跟踪] 客户要求每两周召开一次项目进度会议，请设计这个会议的标准议程和会后跟进机制，确保每次会议都有明确的行动项和责任人。 | [信息整理] 以下是本周收到的10封邮件标题，请按紧急程度分类并给出处理建议： 1. 供应商：关于下月订单的付款提醒 2. HR：员工生日会通知 3. 客户A：产品故障紧急反馈 4. 投资人：下周见面确认 5. 快递：包裹签收通知 6. 律师：专利申请材料需补充（截止明天） 7. 银行：账单通知 8. 媒体：采访邀请 9. 政府部门：年检材料提交通知（截止本月底） 10. 同行：微信加好友提醒转发邮件
[进度跟踪] 项目已进行到中期，请设计一份中期评审的评估框架，从哪些维度评估项目健康度，每个维度如何打分。 | [信息整理] 老板需要了解竞争对手A公司的基本情况，用于明天的投资人会议。请整理一份简要的竞品分析框架，说明应该从哪些维度收集信息，每个维度收集什么内容。
[进度跟踪] 你发现软件团队连续3周未能完成计划任务，但每周汇报时都说"基本按计划推进"。请给出：如何识别这种虚报情况，如何与团队沟通，如何建立更透明的进度跟踪机制。 | [信息整理] 老板出差期间，有以下几件事需要远程处理： 1. 一份合同需要老板签字，对方要求今天内返回 2. 一个媒体采访请求，需要老板决定是否接受 3. 一名员工申请紧急请假3天 请分别给出处理建议，哪些可以代为处理，哪些必须请示老板。
[跨部门协调] 硬件团队和软件团队因为接口协议发生争议，双方各坚持自己的方案，已经影响项目进度一周。请给出解决这个技术争议的流程，以及如何避免类似情况再次发生。 | [沟通协调] 研发部门和销售部门因为产品交付时间产生了冲突，研发说至少需要2个月，销售已经承诺客户1个月交货。老板让你协调双方开一个碰头会。请起草一份会议邀请，说明会议目的、议程和希望各方提前准备的内容。
[跨部门协调] 客户突然要求参观生产现场，时间是明天上午，你需要协调生产、品质、销售、技术支持等部门配合接待。请制定一份紧急接待方案。 | [沟通协调] 一位重要客户来访，老板临时有事无法接待，需要你安排其他人代为接待。请起草一份内部通知，安排接待事宜，包括接待人员、接待流程和注意事项。
[跨部门协调] 项目即将进入测试阶段，但测试团队反映没有收到完整的测试需求文档，研发团队说已经发过了。请给出解决当前问题的方案，以及建立文档交接规范的建议。 | [沟通协调] 老板要求你每周给他发一份"周报摘要"，内容来自各部门提交的周报。请设计这份摘要的标准模板，说明应该包含哪些内容，格式如何。
[跨部门协调] 公司同时承接了5个项目，但公共资源（测试设备、会议室、关键工程师）经常产生冲突。请设计一套资源冲突解决机制，包括优先级判断规则和协调流程。 | [沟通协调] 公司要举办一场50人的新品发布会，场地在公司会议室，请列出筹备清单，包括场地布置、设备、茶歇、邀请函、现场流程等所有需要准备的事项。
[跨部门协调] 项目交付后，客户反馈有3个问题需要修复，但项目团队已经解散，人员分配到新项目。请给出售后问题处理方案，包括如何组织人手、如何跟踪修复进度、如何与客户沟通时间节点。 | [沟通协调] 老板收到一封措辞强硬的投诉邮件，客户声称我司机器人产品导致其生产线停工8小时，要求赔偿损失。请起草一封回复邮件，既要表达重视和歉意，又要避免在调查清楚前承认责任。